Проект «Построение системы управления ресурсами медицинского учреждения»

Описание проблемы. Одним из ключевых условий оказания качественной и безопасной медицинской помощи является своевременное и бесперебойное обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями, оборудованием для лечебно-диагностического процесса в учреждении любой ведомственной и отраслевой принадлежности. Этот процесс регулируется федеральным законодательством в области закупок, а также нормами отраслевого права. В федеральных медицинских учреждениях управления закупками требует организационных решений по созданию системы управления (планирование, обеспечение и доведение ресурсов до структурных подразделений) по принципу «одного окна», то есть в самом учреждении. Таким образом, существует проблема, связанная с разработкой логистической цепи от заявки на ресурсы до получения заявителем ресурсов, тех, которые нужно и в то время, когда нужно.  Процесс оказания высокотехнологичной, в т.ч. специализированной медицинской помощи в условиях финансирования из двух уровней ОМС  (федеральный и территориальный) требует от всех участников этой цепи достаточных знаний в области законодательного регулирования закупок множества современных видов ресурсов, необходимых для медицинских технологий, до ресурсов жизнеобеспечения всей организации, что важно с позиций рационального использования финансов и бесперебойного ее функционирования, особенно в условиях рисков непреодолимой силы (пандемия COVID-19, санкции со стороны производителей и поставщиков ресурсов). Проект построения системы управления ресурсами представлен на примере федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» (далее НИИ КПССЗ). В основе методологии проекта – принцип процессного управления на основе международного стандарта ISO 9001:2015. Проект может тиражироваться в полном объеме в федеральных клиниках, или частично (этапы процесса) – в государственных медицинских учреждениях.

Цель – построение системы управления ресурсами для своевременного обеспечения товарами, работами и услугами подразделений медицинской организации в соответствии с запланированными объемами, видами деятельности и финансами.

Задачи:

– сформировать процесс обеспечения ресурсами (ПОР)в учреждении, порядок, правила взаимодействия и ответственность заинтересованных участников;

– разработать критерии оценки результативности ПОР в учреждении и осуществлять мониторинг согласно регламенту для своевременного корректирования процесса;

– анализ результатов проектного решения.

Ресурсное обеспечение проекта «Построение системы управления ресурсами медицинского учреждения»

| № | Вид ресурса | Общая характеристика | Источники |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственные | Привлеченные |
| 1 | Административный | Поддержка со стороны лидеров (руководство Института), разработка | + |  |
| 2 | Кадровый | Привлечение сотрудников, ответственных за реализацию ПОР | + |  |
| 3 | Финансовый | Не требуются |

Этапы и сроки реализации проекта

| № | Мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационный этап |
| 1.1 | Разработка матрицы ответственности участников ПОР | 1 месяц | Распределение зон ответственности | Заместитель директора по экономическим и финансовым вопросам (владелец ПОР) |
| 1.2 | Формализация ПОР | 1 месяц | Разработка Положений: о службе обеспечения ресурсами, контрактной службе. Корректировка Положений о структурных подразделениях и должностных инструкций участников ПОР | Руководители служб и подразделений |
| 1.3 | Интеграция ПОР в систему управления организации, в действующую модель СМК (при наличии) | 1 месяц | Разработка, согласование документированной процедуры «Обеспечение ресурсами структурных подразделений» | Руководители отдела качества, структурных подразделений |
| 2. Этап реализации – в течение года |
| 2.1 | Мониторинг критериев результативности ПОР | Согласно регламенту в течение года | Профилактика рисков в обеспечении ресурсами | Отдел качества, заинтересованные участники ПОР |
| 2.2 | Анализ высшего руководства | 1 раз по итогам года | Плана улучшений и корректирующий действий | Владелец ПОР, Руководитель отдела качества |
| 3. Постпроектное сопровождение |
| 3.1 | Корректировка ПОР | По настоящее время | Актуальный ПОР | Владелец ПОР Отдел качества, заинтересованные участники ПОР |

Полученные результаты. В ходе реализации проекта была сформирована система управления обеспечением ресурсами подразделений НИИ, которая организационно и функционально встроена в систему менеджмента качества организации, что обеспечивает поставку необходимых ресурсов в соответствии с планом-графиком.

Отсутствие унифицированных моделей управления ресурсами в федеральных медицинских центрах создают предпосылки для тиражирования данного проекта. Инновационность видится в практико-ориентированности и стандартизации по ISO. Еще одним преимуществом проекта является партисипативность, которая проявляется в максимальном вовлечении и заинтересованности персонала организации в процесс планирования, обеспечения и реализации ресурсов. В качестве действенного инструмента используется матрица ответственности, применение которой обеспечивает управляемость процесса управления ресурсами (на примере НИИ КПССЗ).

| Блоки | Директор | ЗД по экономическим вопросам и финансам | Зам. директора по научной работе | Главный врач | Главный инженер | Начальник ПЭО | Главный бухгалтер | Главная медицинская сестра | Зав структурным подразделением | Контрактная служба | Ст. мед. сестры | Завхоз | Служба обеспечения ресурсами | Начальник технического отдела | Начальник IT отдела | Заместитель главного врача по медицинской части | Клинический фармаколог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение ресурсами подразделений |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление заявки |  |  | К |  |  | К |  | К | О |  | И |  | К | К | К | К | К |
| Сбор данных о потребностях в ресурсах |  | И | О | О | И | И |  | И | И |  | И |  | И | И |  |  |  |
| Инженерно-техническая экспертиза |  |  |  |  | И |  |  |  | О |  |  |  |  | И |  |  |  |
| Утверждение заявок | У | И | И | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование общеинститутской заявки |  | О |  |  |  | И |  |  |  |  |  |  | И |  |  |  |  |
| Формирование плана-графика |  | К |  |  | И | И |  |  |  | О |  |  | И |  |  |  |  |
| Составление технических заданий |  |  |  |  |  |  |  |  | И | К |  |  | О/И | О/И |  |  |  |
| Организация процедуры закупок |  | О | И | И |  |  | И |  |  | И |  |  | И |  |  |  |  |
| Исполнение договоров, контрактов |  |  |  |  | И |  | И |  |  | О |  | И | И | И |  |  |  |
| Прием закупленного товара |  |  |  |  | И |  | И |  |  | К | И | О | О | И |  |  |  |
| Распределение товара по потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О | О | И |  |  |  |
| Учет расхода полученных ресурсов |  |  |  |  |  |  | К |  | О |  | И |  | И |  |  |  |  |
| Мониторинг процесса |  | О | К |  |  |  |  |  |  | И |  |  | И |  |  |  |  |

Условные обозначения: В – владелец И- исполнитель, К- координатор, О- ответственный.

Проект доказал свою эффективность как в условиях стабильной внешней среды (2017-2019 гг.), так и в ситуации риска непреодолимой силы (пандемия COVID-19). В 2020-2021 гг. в связи с необходимостью дополнительных закупок дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, антибиотиков и иных ЛП и МИ, необходимых для поддержания стабильной работы учреждения, увеличилась нагрузка на основные службы ПОР (контрактная, обеспечения ресурсами). В 2020 году из 7 критериев результативности только критерий № 1 не достиг целевого значения.

| Наименование критерия результативности ПОР | Целевой показатель 2021 | Формула расчета | Результат 2017 | Результат 2018 | Результат 2019 | Результат 2020 | Результат 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Своевременность подачи заявок на МТЦ | ≤ 20% | Кол-во просроченных заявок / Кол-во поданных заявок | 24,6 | 7 | 8,3 | 33 | 18,8% |
| 2. Своевременность размещения заказа | 1 | Кол-во просроченных размещений / общее кол-во размещений | 1 кв. – 0 2 кв. – 0 3 кв. – 0 4 кв. – 0 | 1 кв. – 0 2 кв. – 0 3 кв. – 0 4 кв. – 0 | 1 кв. – 0 2 кв. – 0 3 кв. – 0 4 кв. – 0 | 1 кв. – 0 2 кв. – 0 3 кв. – 0 4 кв. – 0 | 1 кв. – 0 2 кв. – 0 3 кв. – 0 4 кв. – 0,07 |
| 3. Задержки в обеспечении МТЦ | 0 | Кол-во прецедентов | 1 кв. – 0 2.кв. – 0 3 кв. – 0 4 кв. – 0 | 1 кв. – 0 2.кв. – 0 3 кв. – 0 4 кв. – 0 | 1 кв. – 0 2 кв. – 0 3 кв. – 0 4 кв. – 0 | 1 кв. – 0 2 кв. – 0 3 кв. – 0 4 кв. – 0 | 1 кв. – 0 2 кв. – 0 3 кв. – 0 4 кв. – 0 |
| 4. Получение (запрос) незапланированных МТЦ | ≤ 5% | Получение незапланированных (количество единиц незапланированного товара / общее количество заявленных МТЦ*100%) | 1кв.-0,5 2кв- 2 3кв.-3,8 4кв.-4,9 | 1кв. – 6,2 2кв. – 5,3 3кв. – 4 4кв. – 7,5 | 1кв. – 3,0 2кв. – 6,2 3кв. – 3,6 4кв. – 3,2 | 1кв. – 4,9 2кв. – 3,8 3кв. – 4,5 4кв. – 3,6 | 1 кв. – 3,0 2 кв. – 3,1 3 кв. – 3,8 4 кв. – 2,8 |
| 5. Отклонение в объемах между поданной и отработанной заявками (по количеству) по группам: 1. Имплантат – электрокардиостимуляторы (шт.) 2. Медикаменты – рентгенконтрасты (фл.) | ± 15% от количества | Количество в плановой заявке/ фактическое выполнение *100% | 1. МИ –1,07 2. ЛП –12,3 | 1. МИ +5,2 2. ЛП –9,3 | 1. МИ +13,5 2. ЛП –12,8 | 1. МИ –0 2. ЛП –3,2 | 1. МИ –0 2. ЛП –3,1 |
| 6. Результативность претензионно-исковой работы | 80% | Кол-во положительных исходов/Кол-во завершенных за период*100% | 14/14*100 = 100 | 37/37*100 = 100 | 43/47*100 = 91,49 | 33/40*100 = 82,5 | 16/16*100 = 100 |
| 7. Охват претензионно-исковой работы | 5% | Кол-во направленных претензий/Кол-во заключенных договоров*100% | 16/471*100 = 3,4 | 49/488*100 = 10 | 47/322*100 = 14,6 | 40/457*100 = 8,75 | 44/498*100 = 8,83 |

Условные обозначения:  МИ- медицинские изделия, ЛП- лекарственные препараты, МТЦ – материально-технические ценности

# Text boxes

Ответственные